## Project schedule
| How to make (Almost) anything | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2024-09-04
| Rock pet companinon project | [5 empty] | Display week: | [7 empty] | 1
[7 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16 | [6 empty] | 2024-09-23 | [6 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09
| TASK | PROGRESS | START | DURATION (Days) | END | time axis 2024-09-02 to 2024-12-14
 | time axis 2024-09-02 to 2024-12-14
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Designing
| Conception | 100% | 2024-09-04 | 7 | 2024-09-11 | 8
Design and Build
| Rock acquire | 100% | 2024-09-11 | 20 | 2024-10-01 | 21
| Desing eye mechanism | 100% | 2024-10-01 | 30 | 2024-10-31 | 31
| Electronic board and iteration | 50% | 2024-10-02 | 60 | 2024-12-01 | 61
| Drilling the rock | 15% | 2024-11-15 | 5 | 2024-11-20 | 6
| Assembling the eye mechanism | 20% | 2024-11-20 | 2 | 2024-11-22
| Base support box desing and construction | 30% | 2024-11-22 | 3 | 2024-11-25
| Stepper motor module | 20% | 2024-11-25 | 4 | 2024-11-29
| Camera module | 20% | 2024-11-29 | 5 | 2024-12-04
| Image recognization | 0% | 2024-12-04 | 3 | 2024-12-07
| Speaker and microphone module | 0% | 2024-12-07 | 3 | 2024-12-10
Testing
| Testing and debugging | 0% | 2024-12-07 | 3 | 2024-12-10 | 4
| Final documentation and video | 0% | 2024-12-10 | 1.5 | 2024-12-11 12:00
| Final presentation | 0% | 2024-12-11 | 1 | 2024-12-12 | 2
Insert new rows ABOVE this one